## Blad1
|  | Verksamhets-ägare / Beställare | Systemägare | Säkerhetsexpert | Systemintegratör / arkitekt | Nätverk och kommunikation | DSO (Dataskydds-ombud) | Informations-ägare | Utvecklare / AI-provider | Moln- och plattforms-leverantör | Leverantör / Tillverkare av IoT | Egen roll | Egen roll
| Kartlägga nuläget | H | U | K | K | K |  |  | K
| Omvärldsbevaka / genomföra marknadsanalys | H | U | K | K | K |  |  | K | K | K
* | Beslutspunkt 1, Besluta om att fördjupa analys | HU | I | I | I
| Identifiera säkerhetsrelaterade aktiviteter utifrån nuläge | H | KI | U | K | KI |  |  | K | K | K
| Identifiera intressenter, produkter och förutsättningar | H | KI | U | K | U |  |  |  |  | I
| Identifiera roller och minimikrav | HU | U | U |  |  |  |  | I |  | I
| Identifiera ytterligare krav | H | U | U | I | I |  |  | I | I | I
| Analysera egentillagda hot | H | U | U | I | I |  |  | I | I | I
| Upprätta RSA för IoT-system | HI | U | U | K | K |  |  | K | K | K
| Analysera det samlade riskvärdet/ resultatet från RSA | HI | U | U | K | K |  |  | K | K | K
| Genomföra åtgärder | HI | U | U | U | U |  |  | U | U | U
| Göra GAP-analys | H | U | U | I | I |  |  | I | I | I
* | Beslutspunkt 2. Besluta om att genomföra en förändring | HU | I | I | I | I
| Identifiera information, dataströmmar och klassa | HU | U | U | I | I | U | U | I | I | I
| Genomföra åtgärder | [5 empty] | U | U
* | Beslutspunkt 3. Besluta om hur vi ska realisera | HU | I | I | I | I
| Implementera teknik för IoT-tjänst / Testa och leveransgodkänna | I | H | U | U | U | I |  | I | I | I